## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para los ítems del Primer Sprint
Total Horas:
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
DOC-01 | DOC-01.1 | Investigar el contexto: la PAES, apps parecidas y quiénes la usarían | 5
DOC-01 | DOC-01.2 | Redactar problema, objetivos y alcance | 6
DOC-01 | DOC-01.3 | Describir la solución, las tecnologías y el equipo | 4
DOC-01 | DOC-01.4 | Revisión del equipo y ajustes | 2
DOC-02 | DOC-02.1 | Cronograma e hitos | 3
DOC-02 | DOC-02.2 | Lista inicial de épicas e historias (documento 02) | 5
DOC-02 | DOC-02.3 | Roles, reuniones y tablero de tareas | 3
DOC-02 | DOC-02.4 | Documento de Visión y Roles Scrum (01) | 1
DOC-02 | DOC-02.5 | Criterios de aceptación de cada historia en la planilla 03 | 1
DOC-02 | DOC-02.6 | Sesión de Planning Poker y Product Backlog con puntos (04) | 2
DOC-02 | DOC-02.7 | Definition of Done (10) | 1
DOC-03 | DOC-03.1 | Revisar los temarios DEMRE 2027 | 5
DOC-03 | DOC-03.2 | Redactar requerimientos funcionales | 5
DOC-03 | DOC-03.3 | Redactar requerimientos no funcionales | 3
DOC-03 | DOC-03.4 | Redactar reglas de negocio | 4
Evidencias | EV-S1.1 | Evidencias Scrum del sprint: Sprint Backlog (05), Daily Standup (06), Burndown (07), Validación del Sprint (08) y Retrospectiva (09) | 2