## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias de usuario e ítems técnicos en puntos de historia
Ordenado por importancia: primero lo planificado, sprint por sprint, y luego lo pendiente.
Total Puntos:
Orden | Id | Historia de usuario o ítem técnico | Puntos de Historia Estimados | Prioridad | Sprint
1 | DOC-01 | Elaborar el documento Definicion_proyecto_APT, para dejar por escrito qué problema resolvemos, para quién y cómo. | 8 | Must | Sprint 1
2 | DOC-02 | Armar el plan de trabajo y las evidencias Scrum iniciales, para saber qué haremos cada semana, quién lo hará y cuándo damos algo por terminado. | 8 | Must | Sprint 1
3 | DOC-03 | Levantar los requerimientos del sistema, para acordar qué deben hacer la app y la consola antes de diseñarlas. | 8 | Must | Sprint 1
4 | DOC-04 | Elaborar el documento APT_FormativaFase1, para cumplir la evaluación formativa de la primera fase. | 5 | Must | Sprint 2
5 | DOC-05 | Documentar los casos de uso, para describir paso a paso cómo cada usuario usa el sistema. | 8 | Must | Sprint 2
6 | DOC-07 | Probar si la IA genera preguntas útiles, para confirmar que la idea es posible antes de construir el generador. | 5 | Must | Sprint 2
7 | DOC-11 | Preparar el Plan de Pruebas y Evidencias, para saber desde el inicio cómo comprobaremos que todo funciona y cómo lo demostraremos. | 5 | Must | Sprint 2
8 | DOC-06 | Redactar los términos y condiciones y la política de privacidad, para cumplir la Ley 21.719 desde el primer registro. | 3 | Must | Sprint 3
9 | DOC-08 | Documentar el modelo de la base de datos, para saber qué información guarda el sistema y cómo se relaciona. | 8 | Must | Sprint 3
10 | DOC-09 | Elaborar el Documento de Arquitectura de Software (DAS), para acordar cómo se conectan la app, la consola, el servidor, la base de datos y la IA, y dejarlo explicado con el modelo de vistas 4+1 que pide el ramo. | 5 | Must | Sprint 3
11 | DOC-10 | Diseñar las pantallas de la app y la consola, para acordar cómo se verán antes de programarlas. | 8 | Must | Sprint 3
12 | HU-01 | Como estudiante, quiero registrarme con nombre, correo y contraseña, para empezar a practicar. | 5 | Must | Sprint 4
13 | HU-02 | Como estudiante, quiero iniciar y cerrar sesión en la app, para usar mi cuenta de forma segura. | 3 | Must | Sprint 4
14 | HU-03 | Como usuario interno, quiero entrar a la consola y ver solo lo que corresponde a mi rol, para no acceder a funciones que no me tocan. | 3 | Must | Sprint 4
15 | HU-04 | Como administrador, quiero crear usuarios internos con su rol y área de especialidad, para que cada pregunta la revisen docentes del área correcta. | 3 | Must | Sprint 4
16 | HU-05 | Como estudiante, quiero verificar mi correo, para subir mi cupo diario a 20 preguntas. | 3 | Must | Sprint 4
17 | HU-06 | Como estudiante, quiero recuperar mi contraseña, para volver a entrar si la olvido. | 3 | Must | Sprint 4
18 | HU-10 | Como administrador, quiero cargar el temario PAES 2027, para tener las pruebas, ejes, contenidos y habilidades listos sin digitarlos. | 3 | Must | Sprint 4
19 | TEC-01 | Preparar el proyecto y las herramientas de trabajo, para que los tres trabajemos sobre el mismo código de forma ordenada. | 5 | Must | Sprint 4
20 | TEC-02 | Crear la base de datos según el modelo documentado, para que todo el sistema use la misma información. | 5 | Must | Sprint 4
21 | TEC-03 | Publicar una versión de prueba del sistema en internet, para mostrar avances reales al Product Owner cada semana. | 5 | Must | Sprint 4
22 | HU-11 | Como administrador, quiero ver y filtrar el banco de preguntas, para encontrar rápido las preguntas que debo trabajar. | 3 | Must | Sprint 5
23 | HU-12 | Como administrador, quiero crear y editar preguntas, para cargar preguntas a mano con el formato de cada prueba. | 8 | Must | Sprint 5
24 | HU-13 | Como administrador, quiero importar preguntas desde un archivo, para cargar muchas preguntas de una vez. | 5 | Must | Sprint 5
25 | HU-16 | Como administrador, quiero pedir a la IA un grupo de preguntas de un contenido, para ampliar el banco rápido y siguiendo el temario. | 8 | Must | Sprint 5
26 | HU-52 | Como administrador, quiero administrar los planes y precios, para cambiar la oferta sin tocar el código. | 3 | Should | Sprint 5
27 | TEC-04 | Preparar el banco de preguntas que ya existe, para poder cargarlo sin errores. | 5 | Must | Sprint 5
28 | HU-17 | Como administrador, quiero que el sistema revise solo las preguntas de la IA, para no perder tiempo con preguntas mal hechas. | 5 | Must | Sprint 6
29 | HU-18 | Como administrador, quiero generar con IA un texto de lectura con sus preguntas, para tener preguntas de Competencia Lectora con el formato real de la PAES. | 8 | Must | Sprint 6
30 | HU-21 | Como administrador, quiero enviar una pregunta a revisión, para que dos docentes especialistas la evalúen. | 5 | Must | Sprint 6
31 | HU-22 | Como docente revisor, quiero revisar las preguntas de mi área con una pauta y asignarles dificultad, para aprobar solo preguntas correctas y claras. | 8 | Must | Sprint 6
32 | HU-23 | Como docente de desempate, quiero que el sistema aplique las reglas de las dos revisiones y me envíe solo las preguntas en que los revisores no coinciden, para decidir únicamente los casos que de verdad lo necesitan. | 5 | Must | Sprint 6
33 | HU-24 | Como administrador, quiero publicar o retirar preguntas aprobadas, para controlar qué llega a la app. | 2 | Must | Sprint 6
34 | DOC-12 | Elaborar el informe de avance del Proyecto APT (guía 2.4 de la Fase 2), para mostrar al docente qué hemos logrado y cómo ajustamos el plan. | 3 | Must | Sprint 6
35 | HU-07 | Como estudiante, quiero descargar mis datos, para ejercer mi derecho a llevarme mi información. | 2 | Should | Sprint 7
36 | HU-29 | Como estudiante, quiero elegir las pruebas que voy a rendir, para practicar lo que me sirve. | 3 | Must | Sprint 7
37 | HU-30 | Como estudiante, quiero empezar una práctica eligiendo qué practicar, para practicar mezclado, una prueba o un contenido puntual. | 3 | Must | Sprint 7
38 | HU-31 | Como estudiante, quiero recibir la pregunta que más me conviene, para practicar lo que más necesito con dificultad equilibrada. | 8 | Must | Sprint 7
39 | HU-32 | Como estudiante, quiero responder y ver si acerté, con la explicación, para aprender de cada pregunta. | 5 | Must | Sprint 7
40 | HU-33 | Como estudiante, quiero saber qué hacer cuando se acaba mi cupo, para seguir practicando si lo necesito. | 2 | Must | Sprint 7
41 | HU-34 | Como estudiante, quiero ver bien los textos, fórmulas e imágenes de cada pregunta, para entender lo que se me pregunta. | 3 | Must | Sprint 7
42 | HU-35 | Como estudiante, quiero ver en el inicio cuántas preguntas me quedan hoy, para saber cuánto puedo practicar. | 3 | Must | Sprint 7
43 | HU-38 | Como estudiante, quiero ver mi progreso, para saber en qué mejorar. | 5 | Must | Sprint 7
44 | HU-41 | Como estudiante, quiero cargar mis puntajes PAES reales, para comparar mi práctica con mis resultados. | 2 | Should | Sprint 7
45 | HU-08 | Como estudiante, quiero borrar mi cuenta, para ejercer mi derecho a eliminar mis datos. | 3 | Should | Sprint 8
46 | HU-39 | Como estudiante, quiero repasar las preguntas que fallé, para reforzar mis errores. | 3 | Should | Sprint 8
47 | HU-40 | Como estudiante, quiero hacer un mini-ensayo con tiempo, para medirme en condiciones parecidas a la PAES. | 5 | Should | Sprint 8
48 | HU-42 | Como estudiante con el plan Todas las pruebas, quiero rendir un ensayo completo, para simular la PAES real. | 5 | Should | Sprint 8
49 | HU-43 | Como estudiante, quiero ver los planes y suscribirme, para practicar sin límite. | 8 | Should | Sprint 8
50 | HU-44 | Como estudiante suscrito, quiero que mi suscripción se active, quede en mora o se cancele según lo que informe el medio de pago, para tener acceso exactamente a lo que pagué. | 8 | Should | Sprint 8
51 | HU-45 | Como estudiante, quiero cancelar mi suscripción, para no seguir pagando. | 3 | Should | Sprint 8
52 | HU-46 | Como estudiante, quiero invitar a otros con un link, para ganar preguntas extra. | 5 | Should | Sprint 8
53 | HU-47 | Como estudiante, quiero recibir 5 preguntas por cada invitado que verifique su correo, para que invitar valga la pena. | 3 | Should | Sprint 8
54 | HU-56 | Como administrador, quiero ver en la consola la historia completa de cada suscripción, con sus cambios de estado, sus pagos y los avisos de la pasarela de pagos (Google Play o App Store), para responder las consultas de los estudiantes, detectar problemas de cobro y saber cómo evolucionan los planes. | 5 | Must | Sprint 8
55 | DOC-13 | Preparar el manual de usuario y las versiones finales del Manual Técnico y de Despliegue y del DAS, para que cualquier persona pueda usar, instalar y entender el sistema. | 3 | Must | Sprint 8
56 | HU-57 | Como estudiante, quiero descargar e instalar la app en mi teléfono, sea Android o iPhone, para practicar desde el teléfono sin depender del navegador. | 2 | Must | Sprint 9
57 | HU-58 | Como estudiante, quiero que la app responda rápido aunque muchos estudiantes estén practicando al mismo tiempo, para no perder tiempo esperando entre una pregunta y otra. | 2 | Must | Sprint 9
58 | HU-59 | Como estudiante, quiero que mi cuenta y mis datos estén protegidos contra los ataques conocidos, para confiar en que nadie más pueda usarlos. | 2 | Must | Sprint 9
59 | DOC-14 | Preparar el informe final, el documento de cierre y la presentación, para cerrar el proyecto ante el ramo y dejar constancia de lo entregado. | 5 | Must | Sprint 9
60 | TEC-05 | Validar el sistema con estudiantes y docentes reales, para confirmar que el producto les sirve. | 3 | Must | Sprint 9
61 | TEC-06 | Probar de punta a punta los flujos principales, para entregar sin errores graves. | 5 | Must | Sprint 9
62 | TEC-07 | Corregir los errores encontrados, para entregar una versión estable. | 5 | Must | Sprint 9
63 | HU-25 | Como docente revisor, quiero clasificar rápido la dificultad del banco existente, para publicar antes las preguntas importadas. | 3 | Should | Pendiente
64 | HU-09 | Como estudiante, quiero pedir desde la app el acceso, la corrección, la supresión, la oposición, la portabilidad o el bloqueo de mis datos personales, para ejercer mis derechos de la Ley 21.719 sin tener que escribir correos. | 3 | Should | Pendiente
65 | HU-14 | Como administrador, quiero modificar el temario desde la consola, para actualizarlo si el DEMRE lo cambia. | 5 | Should | Pendiente
66 | HU-19 | Como administrador, quiero que la IA aprenda de las revisiones, para que cada grupo generado salga mejor. | 3 | Should | Pendiente
67 | HU-20 | Como administrador, quiero generar preguntas de Suficiencia de Datos para M2, para cubrir ese tipo de pregunta de la PAES. | 3 | Should | Pendiente
68 | HU-27 | Como docente revisor, quiero ver en mi bandeja la fecha límite de cada pregunta asignada, para organizar mi tiempo y entregar las revisiones a tiempo. | 1 | Should | Pendiente
69 | HU-28 | Como administrador, quiero que una revisión que no se entregó a tiempo pase a otro docente especialista del área, para que ninguna pregunta quede detenida esperando. | 3 | Should | Pendiente
70 | HU-36 | Como estudiante, quiero hacer un diagnóstico corto al empezar una prueba, para que la app conozca desde el inicio mis temas débiles. | 3 | Should | Pendiente
71 | HU-37 | Como estudiante, quiero avisar que una pregunta tiene un error, para ayudar a mejorar el banco. | 2 | Should | Pendiente
72 | HU-48 | Como administrador, quiero ver un panel con los números principales, para seguir el uso del sistema. | 5 | Should | Pendiente
73 | HU-49 | Como administrador, quiero ver métricas de la IA, para demostrar su aporte en la defensa. | 3 | Should | Pendiente
74 | HU-50 | Como administrador, quiero atender los avisos de error de los estudiantes, para corregir las preguntas con problemas. | 3 | Should | Pendiente
75 | HU-51 | Como administrador, quiero cambiar parámetros del sistema, para ajustar reglas sin tocar el código. | 3 | Should | Pendiente
76 | HU-55 | Como administrador, quiero ver las solicitudes de datos pendientes ordenadas por fecha límite y responderlas, para cumplir el plazo que fija la Ley 21.719. | 3 | Should | Pendiente
77 | HU-15 | Como administrador, quiero ver el historial de cambios de una pregunta, para saber qué cambió y quién lo hizo. | 3 | Could | Pendiente
78 | HU-26 | Como docente revisor, quiero revisar preguntas cuya dificultad no coincide con los resultados reales, para que la dificultad sea confiable. | 3 | Could | Pendiente
79 | HU-53 | Como administrador, quiero ver estadísticas de cada pregunta, para detectar preguntas problemáticas. | 3 | Could | Pendiente
80 | HU-54 | Como administrador, quiero consultar estudiantes, para atender consultas de soporte. | 2 | Could | Pendiente