Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | A la fecha de este informe (12 de octubre, semana del Sprint 6) cerramos la etapa de planificación y diseño de Supera PAES y estamos en plena etapa de desarrollo, siguiendo el plan de sprints que definimos al inicio. Cada semana mostramos lo avanzado a Sebastián Pérez, de Aprueba, que es nuestro Product Owner. En los Sprints 1 a 3 definimos el proyecto y su plan Scrum. De ahí salieron el documento de visión y roles, 9 épicas con 59 historias de usuario y sus criterios de aceptación, el Product Backlog estimado con Planning Poker (227 puntos en historias, más los ítems de documentación y técnicos), el Sprint Backlog del primer sprint y la Definition of Done. También levantamos los requerimientos (48 funcionales, 13 no funcionales y 18 reglas de negocio) y documentamos los casos de uso, el modelo de datos (40 tablas en PostgreSQL), el Plan de Pruebas con 43 casos y el Documento de Arquitectura de Software con el modelo 4+1. Además, armamos un prototipo navegable en Figma con 16 pantallas de la app y de la consola. Desde el Sprint 4 estamos programando. Ya tenemos la estructura del sistema armada en el repositorio, conectada a la base de datos y con sus primeras pruebas, y seguimos avanzando con las historias de cada sprint en el orden del Product Backlog. Los objetivos específicos se miden con estudiantes y docentes usando el sistema, así que su cumplimiento se verá después de la entrega. Lo que ya está asegurado es que el diseño los respalda. Por ejemplo, la base de datos no deja publicar una pregunta que no tenga dos revisiones docentes y una dificultad asignada (objetivo O3), y la selección de preguntas le da prioridad a los ejes en que al estudiante le va peor (objetivo O2). |
| --- | --- |
| Objetivos | Ajustamos los objetivos cuando cambiamos la idea del proyecto. El objetivo general quedó así: Objetivo general: desarrollar Supera PAES, una plataforma de práctica para la PAES formada por una app para estudiantes y una consola web para administradores y docentes, con preguntas generadas con inteligencia artificial y validadas por docentes especialistas, para que los estudiantes con menos recursos accedan a una preparación de calidad y de bajo costo. Los objetivos específicos se miden durante los primeros tres meses de uso: O1. Acceso equitativo: al menos un 50 % más de estudiantes practicando de forma regular, con el plan gratuito o con uno pagado. O2. Mejor desempeño: al menos un 25 % más de acierto en los ejes que la app le marca al estudiante para reforzar. O3. Contenido confiable: al menos el 70 % del banco de preguntas validado por docentes. O4. Autonomía docente: al menos un 50 % menos de tiempo entre que se crea una pregunta y que se publica. El cambio de fondo respecto de la idea inicial es que las preguntas nuevas ya no se arman con plantillas, sino que las propone la IA (DeepSeek) y las revisan dos docentes del área antes de llegar al estudiante. También dejamos de lado la versión web para el estudiante y la reemplazamos por una app para Android y iPhone. |
| Metodología | Seguimos trabajando con Scrum, con algunos ajustes: Sprints: el proyecto quedó en 9 sprints de una semana (5 días hábiles; el Sprint 6 tiene 4 por el feriado del 12 de octubre), todos con la misma carga de 52 horas, unas 17 por persona. Los Sprints 1 a 3 son de planificación y diseño, del 4 al 8 de desarrollo y el 9 de pruebas y cierre. Roles: Sebastián Pérez, representante de Aprueba, es el Product Owner: prioriza el backlog y acepta o rechaza lo entregado en cada revisión del sprint. Los docentes guía, Juan Pablo Mellado y Mabel Herrera, acompañan y evalúan el proyecto. El rol de Scrum Master rota entre los tres integrantes. Reparto del desarrollo: Nicolas Aguayo se encarga del servidor, la base de datos y la conexión con la IA; Catalina Lagos, de la consola web; y Sebastian Medina, de la app móvil. Las pruebas y la documentación se reparten entre los tres. Backlog: separamos las historias de usuario, escritas siempre desde el estudiante, el docente o el administrador, del trabajo propio del equipo (documentos y tareas técnicas), que quedó en el backlog como ítems DOC y TEC. Herramientas: decidimos no usar Docker. La base de datos se publica en Neon, el servidor en Render y la consola en Vercel, y lo dejamos así en la Definition of Done. También quitamos el rol de editor, cuyas tareas pasan al administrador, para simplificar la revisión de preguntas. |
| Evidencias de avance | Presentamos como evidencia los documentos de planificación y diseño, que son la base sobre la que estamos construyendo, y el repositorio con el código del sistema: 01 Documento de Visión y Roles Scrum: muestra a quién va dirigido el producto, qué necesidad resuelve y cómo nos organizamos como equipo. 02 Documento de Épicas e Historias de Usuario y 03 Plantilla de Historias de Usuario: definen el alcance desde el punto de vista de cada usuario, con criterios de aceptación escritos como contexto, evento y resultado esperado, que después se pueden probar. 04 Product Backlog y 05 Sprint Backlog del Sprint 1: muestran la prioridad de cada historia (MoSCoW), su estimación en puntos, el sprint en que se hace y el detalle de tareas y horas. 10 Definition of Done: es el acuerdo de lo que tiene que cumplir cualquier trabajo para darse por terminado. C1 Documento de Arquitectura de Software (v1.1): explica cómo se construye el sistema, por qué elegimos un monolito modular en capas, los diagramas del modelo 4+1, el modelo de datos, el prototipo y el cronograma. C2 Plan de Pruebas y Evidencias: define cómo comprobamos que el sistema funciona, con 43 casos de prueba que cubren las 41 historias planificadas y los 13 requisitos no funcionales. En cada sprint de desarrollo se registran los casos ejecutados y sus resultados. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Definir el proyecto y su plan Scrum: visión, roles, épicas, historias, backlog y Definition of Done (DOC-01 y DOC-02) | Word, Excel, guías del ramo, sesión de Planning Poker | Sprint 1 (03/09 al 09/09) | Los tres integrantes | El cambio a Supera PAES obligó a redefinir el alcance y los documentos. | Ajustada | Se rehízo para Supera PAES. El trabajo del equipo salió de las historias y quedó como ítems DOC y TEC. |
| Ofrecer propuestas de solución informática según los requerimientos de la organización | Levantar requerimientos y reglas de negocio (DOC-03) | Temarios DEMRE 2027, Ley 21.719, reuniones con el cliente | Sprint 1 | Los tres integrantes | Ayudó tener el temario oficial publicado y la experiencia previa con el cliente. | Completado | Se agregaron la edad mínima de 14 años y la trazabilidad de suscripciones. |
| Gestionar proyectos informáticos | Elaborar el documento APT_FormativaFase1 (DOC-04) | Guía de la fase 1 | Sprint 2 (10/09 al 16/09) | Los tres integrantes | Sin dificultades mayores. | Completado | Sin ajustes. |
| Ofrecer propuestas de solución informática según los requerimientos de la organización | Documentar los casos de uso (DOC-05) | Diagramas UML | Sprint 2 | Catalina Lagos, con revisión del equipo | Se revisaron contra el modelo de datos para que dijeran lo mismo. | Completado | Se quitó el rol de editor; sus tareas pasan al administrador. |
| Desarrollar soluciones de software | Probar si la IA genera preguntas útiles (DOC-07) | API de DeepSeek, temario PAES 2027 | Sprint 2 | Los tres integrantes | La calidad real de las preguntas se mide mejor con la revisión de los docentes. | Ajustada | La evaluación de DeepSeek se integra a la revisión docente del Sprint 6. |
| Realizar pruebas de certificación | Preparar el Plan de Pruebas y Evidencias (DOC-11) | Guía del ramo, Vitest, k6, OWASP ZAP | Sprint 2 | Los tres integrantes | Los casos se ejecutan y se registran en cada sprint de desarrollo. | Completado | Se agregaron 11 casos para cubrir todas las historias planificadas. |
| Ofrecer propuestas de solución informática según los requerimientos de la organización | Redactar términos y condiciones y política de privacidad (DOC-06) | Ley 21.719 | Sprint 3 (17/09 al 24/09) | Los tres integrantes | El texto final se valida con el Product Owner. | Ajustada | La versión final se publica antes de abrir el registro a estudiantes reales. |
| Construir modelos de datos | Documentar el modelo de base de datos y su script SQL (DOC-08) | PostgreSQL 18, herramienta de diagramas | Sprint 3 | Catalina Lagos, con revisión del equipo | 40 tablas y 69 relaciones, con las reglas importantes protegidas en la base. | Completado | Una sola base con dos esquemas, en vez de dos bases separadas; sin el rol de editor. |
| Desarrollar soluciones de software | Elaborar el Documento de Arquitectura de Software, modelo 4+1 (DOC-09) | Plantilla del ramo, diagramas UML | Sprint 3 | Los tres integrantes | Se actualiza con el avance; la versión 1.1 agrega el prototipo. | Completado | Sin Docker; app en Flutter para Android e iOS. |
| Desarrollar soluciones de software | Diseñar las pantallas y hacer la evaluación heurística (DOC-10) | Figma | Sprint 3 | Sebastian Medina | 16 pantallas de los flujos principales, conectadas en un prototipo navegable. | Completado | Las pantallas secundarias se diseñan en el sprint en que se programan. |
| Desarrollar soluciones de software | Preparar el repositorio, crear la base de datos y publicar una versión de prueba (TEC-01 a TEC-03) | GitHub, GitHub Actions, Neon, Render, Vercel | Sprint 4 (25/09 al 01/10) | Nicolas Aguayo | Ayudó que el equipo ya conocía Node.js, React y SQL. | Completado | Sin Docker: cada parte se publica en su propia plataforma. |
| Desarrollar soluciones de software | Cuentas: registro, inicio de sesión, verificación de correo, recuperación de contraseña, roles internos y carga del temario (HU-01 a HU-06 y HU-10) | Node.js con Express, Flutter, React | Sprint 4 | Los tres, cada uno en su parte | En la versión publicada el administrador confirma las cuentas, porque no hay correo real. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollar soluciones de software | Banco de preguntas, importación, generador con IA y planes (HU-11, HU-12, HU-13, HU-16, HU-52 y TEC-04) | DeepSeek, banco de preguntas existente | Sprint 5 (02/10 al 08/10) | Nicolas Aguayo y Catalina Lagos | El banco existente se preparó antes de importarlo. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollar soluciones de software | Revisión docente, validación de la IA y publicación de preguntas (HU-17, HU-18, HU-21 a HU-24) | Docentes revisores externos al equipo | Sprint 6 (09/10 al 15/10) | Catalina Lagos y Nicolas Aguayo | Se confirman al menos tres docentes por área. | En curso | Sin ajustes. |
| Gestionar proyectos informáticos | Elaborar el informe de avance (DOC-12) | Guía 2.4 de la Fase 2 | Sprint 6 | Los tres integrantes | — | En curso | Sin ajustes. |
| Desarrollar soluciones de software | Núcleo de la app del estudiante: elegir pruebas, practicar, responder, cupo y progreso (HU-07, HU-29 a HU-35, HU-38 y HU-41) | Flutter, Android Studio, emulador | Sprint 7 (16/10 al 22/10) | Sebastian Medina | Es lo central del producto. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Desarrollar soluciones de software | Suscripciones, invitaciones y ensayos (HU-08, HU-39, HU-40, HU-42 a HU-47 y HU-56) | Facturación de Google Play y App Store en modo de prueba | Sprint 8 (23/10 al 29/10) | Sebastian Medina y Nicolas Aguayo | Las compras se prueban con cuentas de prueba de cada tienda. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Resolver vulnerabilidades sistémicas | Pruebas de carga y seguridad, validación con usuarios y corrección de errores (HU-57 a HU-59, TEC-05 a TEC-07) | k6, OWASP ZAP, npm audit, estudiantes y docentes reales | Sprint 9 (30/10 al 05/11) | Los tres integrantes | La versión de iPhone requiere un Mac con Xcode y la cuenta de desarrollador de Apple. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Gestionar proyectos informáticos | Mantener las evidencias Scrum de cada sprint: daily, burndown, revisión y retrospectiva | Excel, tablero de tareas | Todos los sprints | Scrum Master de cada sprint | Se actualizan al cierre de cada sprint. | En curso | Sin ajustes. |
| Gestionar proyectos informáticos | Manuales, versión final del DAS, informe final y cierre (DOC-13 y DOC-14) | Plantillas del ramo | Sprints 8 y 9 | Los tres integrantes | — | No iniciado | Sin ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Lo que nos facilitó el trabajo: tener un plan Scrum detallado, con historias, horas y criterios para cada sprint, nos dio claridad sobre qué hacer y en qué orden. También ayudó que el equipo ya conocía las tecnologías del proyecto (React, Node.js con Express, SQL y Flutter), que contamos con el temario DEMRE 2027 publicado y con un banco de preguntas existente, y que nos revisamos el trabajo entre los tres antes de entregar, lo que nos permitió encontrar errores a tiempo. Lo que nos dificultó: el mayor desafío fue el cambio de idea del proyecto a Supera PAES a fines de septiembre, que nos obligó a redefinir el alcance y ajustar la documentación. Además, cada decisión de diseño (no usar Docker, pasar de una versión web a una app para Android e iOS o quitar el rol de editor) tocaba varios documentos a la vez. También nos pasó que, al trabajar en paralelo sobre el mismo archivo, aparecieron dos versiones distintas de un documento. Cómo lo abordamos: revisamos los documentos entre sí para que todo quedara alineado con la nueva propuesta y corregimos por versiones, dejando cada cambio registrado. Cuando algo se complicaba, simplificamos, como al quitar el rol de editor. Para el resto del proyecto acordamos trabajar con una sola carpeta de documentos vigentes, con un responsable por documento, usar pull request revisados para el código, revisar los bloqueos en la reunión diaria y llevar a la revisión del sprint con Sebastián Pérez cualquier cambio que afecte el alcance.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Estos son los ajustes que hicimos al plan y por qué: Rehicimos la planificación para Supera PAES. Al cambiar la idea del proyecto, la visión, las historias, el backlog y la arquitectura se volvieron a escribir para el nuevo producto. Quitamos el rol de editor. Sus tareas (crear, importar y enviar preguntas a revisión) pasan al administrador. Así la revisión queda solo en manos de los docentes, que es lo que garantiza la calidad, y el sistema queda más simple. Dejamos de usar Docker. Cada parte se publica en un servicio que ya trae su propio entorno (Neon, Render y Vercel), lo que nos ahorra configuración. Lo reemplazamos en la Definition of Done por levantar el sistema desde cero en un computador limpio siguiendo el README. Cambiamos la versión web del estudiante por una app para Android e iPhone. Los estudiantes practican principalmente desde el celular, y con Flutter hacemos una sola app para los dos sistemas. Eliminamos las plantillas de preguntas de Matemática y el recordatorio diario por notificación. La generación con IA cubre la necesidad de ampliar el banco de preguntas, así que preferimos concentrar el esfuerzo ahí. Sacamos el trabajo propio del equipo de las historias de usuario. Los documentos y tareas técnicas pasaron a ser ítems DOC y TEC del backlog, para que las historias quedaran escritas desde quien usa el sistema. Integramos la evaluación de DeepSeek a la revisión docente. La mejor forma de medir si la IA genera preguntas útiles es que las revisen los mismos docentes que validan el banco, así que esa evaluación se hace en el Sprint 6 junto con la revisión docente.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Por ahora no tenemos actividades retrasadas. Las que aparecen como no iniciadas corresponden a los Sprints 7, 8 y 9, que todavía no comienzan según el plan: el núcleo de la app del estudiante, las suscripciones, invitaciones y ensayos, y las pruebas finales con la entrega. Para mantener el ritmo vamos a seguir haciendo lo que nos ha funcionado: planificar cada sprint con historias listas y sus criterios de aceptación, revisar los bloqueos en la reunión diaria y mostrar el avance a Sebastián Pérez al cierre de cada semana. Además, cada uno tiene a cargo una parte del sistema: Nicolas Aguayo el servidor, la base de datos y la IA; Catalina Lagos la consola web; y Sebastian Medina la app móvil. Las pruebas y la documentación las compartimos entre los tres. También tenemos identificados algunos puntos que coordinamos con anticipación: confirmar a los docentes que revisarán las preguntas, contar con un Mac y la cuenta de desarrollador de Apple para la versión de iPhone, y coordinar a tiempo a los estudiantes que participarán en la validación del Sprint 9.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.